## Project Plan and Gantt
Project Name |  |  | QuanLyCuaHangDoChoi
Project Manager |  |  | Võ Minh Tú
Project Deliverable
Scope Statement:
Start Date |  |  | 2016-08-19
End Date |  |  | 2015-10-10
Overall Progress |  |  | 20%
Tasks |  |  | Responsible | Start | End | Days | Status
Set kick-off meeting | Đưa ra ý kiến | tìm tài liệu trên nguồn nào | Team | 2016-08-20 | 2016-08-21 | 1 | Complete
lựa chọn tài liệu có thích hợp
lựa chọn tài liệu ở nguồn tin cậy
Agree on objectives | xem xét những việc cần làm | thống nhất với yêu cầy project | Team | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 2 | Complete
đồng ý với các tài liệu đã chọn
thống nhất chọn project sau khi đã đủ thông tin về project
Detailed Reqs. | thiết lập database | cần các element gi? | Võ Minh Tú | 2016-08-25 | 2016-08-27 | 2 | Complete
xác định các khóa chính
| phân tích project | mục tiêu project để làm gì? | Võ Minh Tú | 2016-08-28 | 2016-08-29 | 1 | Complete
có lợi ích gì
| thiết lập giao diện cho từng element | giao diện cho nhân viên | Võ Minh Tú | 2016-09-01 | 2016-09-03 | 3 | Complete
giao diện thanh toán
giao diện cho khách hàng
| phương thức insert/update/search/delete cho element | insert nhân viên, khách hàng | Võ Minh Tú | 2016-09-04 | 2016-09-06 | 2 | Complete
update nhận viên, khách hàng
search nhân viên ,khách hàng
delete nhân viên ,khách hàng
| kết nối database với sql | phương thức kết nối là gì | Võ Minh Tú | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 1 | Complete
| thiết lập các chức năng tiềm kím,…. | tìm kiếm khách hang | Phạm Văn Thiện | 2016-09-09 | 2016-09-11 | 3 | Complete
tìm kíêm nhân viên
sql database | tạo các table trong sql liên quan đến project | bảng nhân viên,khách hàng,hóa đơn,.. | Võ Minh Tú | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 1 | Complete
| tạo diagram trong sql kết nối các table | ràng buộc khóa chính khóa ngoại
| tạo các phương thức insert thông tin các element trong sql | insert thông tin nhân viên, khách hàng, hoa đơn , ct hóa đơn | Phạm Văn Thiện | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 1 | Complete
UI Client | giao diện chính | tạo các nhãn , ô text , các nút nhấn | Võ Minh Tú | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 1 | Complete
| giao diện Khách Hàng | tạo các nhãn , ô text , các nút nhấn | Phạm Văn Thiện | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 1 | Complete
| giao diện Nhân viên | tạo các nhãn , ô text , các nút nhấn | Võ Minh Tú | 2016-09-18 | 2016-09-20 | 2 | Complete
Insert / update | insert thông tin nhân vien , khang hàng | show lên table | Võ Minh Tú | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 3 | Complete
| update thông tin element | show lên table | Phạm Văn Thiện | 1900-09-24 | 2016-09-26 | 2 | Complete
Connect DB |  |  | Võ Minh Tú | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2 | Complete
Function | search Khách Hàng |  | Võ Minh Tú | 2016-09-30 | 2016-10-01 | 1 | Complete
search Nhân viên
add khách hàng
add nhân viên
| xóa nhân viên |  | Phạm Văn Thiện | 2016-09-30 | 2016-10-01 | 1 | Complete
xoá khách hang
update nhân viên
update khác hàng
Test giao diện | show data table |  | Team | 2016-10-02 | 2016-10-05 | 3 | in-progress
kiểm tra các chức năng add,delete,update,search
Thực thi trên webservice |  |  | Team | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 1 | in-progress
kiểm tra lại project | các thông tin |  | Team | 2016-10-08 | 2016-10-09 | 1 | in-progress
Sql database
chức năng
giao diện
test webservice
Launch |  |  |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 0

## Stakeholder List
Stakeholder List
Name | Position | Role in project | Email address
Võ Minh Tú | Team leader | 1. Make the plan of the project. 2. Assign task for your member. 3. Analysis & design the system. 4. Code. 5. Write document 6. Design GUI/database. | minhminhtu96@gmail.com
Phạm Văn Thiện | Developer | 1. Design GUI/database. 2. Code. 3. Test 3. Analysis & design the system. | phvth3@gmail.com

## Cost Baseline
Cost Baseline
Item/task | % Complete | Base Cost | Cost | Actual Cost | % Budget Spent
Extra devices for QA testing | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Communication Plan
Communication Plan
Communication Type | Deliverable | Description | Delivery Method | Frequency | Owner | Audience
Presentation | 15-minute Powerpoint presentation | Presentation to marketing team about new features | In-person | One time | Alex B. | Marketing team
Meetings | Standup meetings | Check in about status | In-person | 2x a week | John S. | Project team